## LEEME
Entradas del estimador de costo con agentes inteligentes
Version para el enfoque de estimacion previa al proyecto (COCOMO II con agentes).
hoja | que contiene | quien la llena
proyecto | Datos del proyecto a estimar: tamano, factores COCOMO, c_pm, f, T, n_u | Diego
parametros_ia | r, costos y riesgos de los agentes con minimo, esperado, maximo y origen | Diego, desde la hoja estudios
estudios | Estudios primarios de la revision de literatura que respaldan los parametros | Diego (revision de literatura)
presupuesto_inicial | Presupuesto del equipo sin agentes, solo rubros en alcance de programacion (cifra A) | Diego / equipo
costo_real_sprint | Horas y costos reales por sprint con programacion del proyecto de practicas (cifra C) | Diego / equipo, cada sprint
constantes | Constantes COCOMO II.2000 | No editar
verificacion | Prueba que F1 a F5 reproducen 465,3 PM y 25,9 meses con 100 KSLOC nominal, y calcula F1 a F8 del proyecto | Automatica
rangos | Rangos que valida M0 | No editar
Colores
Amarillo, texto azul | Celda de entrada: llenar o corregir
Verde | Formula: no tocar
Gris | Constante fija
Reglas: no inventar valores. Si un parametro no tiene fuente, escribir Supuesto declarado y justificar el rango.
Las filas grises en cursiva debajo de los encabezados muestran el formato esperado; no se leen como datos.
Los parametros de los agentes no se calculan con el proyecto de practicas; ese proyecto solo se usa para contrastar.
Decimales: el archivo acepta el formato regional del equipo; las formulas funcionan con coma o punto.

## proyecto
Proyecto a estimar
Celdas amarillas = llenar. Los factores vienen en nivel nominal; cambiar solo si se justifica con la tabla del manual.
parametro | simbolo | valor | unidad | rango / nota
Nombre del proyecto | nombre | Sistema de Monitoreo Educativo UGEL Lampa | texto | Ej. formato: Sistema de Monitoreo Educativo UGEL Lampa
Moneda | moneda | USD | texto | Se usa USD en todo el modelo; convertir antes de ingresar otras monedas
Tamano | Size | 32.5 | KSLOC (logicas) | Miles de lineas de codigo fuente LOGICAS (no fisicas de cloc). Ej. formato: 32,5
PREC | PREC | 3.72 | adimensional | Factor de escala. Nominal 3,72
FLEX | FLEX | 3.04 | adimensional | Factor de escala. Nominal 3,04
RESL | RESL | 4.24 | adimensional | Factor de escala. Nominal 4,24
TEAM | TEAM | 3.29 | adimensional | Factor de escala. Nominal 3,29
PMAT | PMAT | 4.68 | adimensional | Factor de escala. Nominal 4,68
EM RELY | RELY | 1 | adimensional | Multiplicador de esfuerzo. Nominal 1,00
EM DATA | DATA | 1 | adimensional | Multiplicador de esfuerzo. Nominal 1,00
EM CPLX | CPLX | 1 | adimensional | Multiplicador de esfuerzo. Nominal 1,00
EM RUSE | RUSE | 1 | adimensional | Multiplicador de esfuerzo. Nominal 1,00
EM DOCU | DOCU | 1 | adimensional | Multiplicador de esfuerzo. Nominal 1,00
EM TIME | TIME | 1 | adimensional | Multiplicador de esfuerzo. Nominal 1,00
EM STOR | STOR | 1 | adimensional | Multiplicador de esfuerzo. Nominal 1,00
EM PVOL | PVOL | 1 | adimensional | Multiplicador de esfuerzo. Nominal 1,00
EM ACAP | ACAP | 1 | adimensional | Multiplicador de esfuerzo. Nominal 1,00
EM PCAP | PCAP | 1 | adimensional | Multiplicador de esfuerzo. Nominal 1,00
EM PCON | PCON | 1 | adimensional | Multiplicador de esfuerzo. Nominal 1,00
EM APEX | APEX | 1 | adimensional | Multiplicador de esfuerzo. Nominal 1,00
EM PLEX | PLEX | 1 | adimensional | Multiplicador de esfuerzo. Nominal 1,00
EM LTEX | LTEX | 1 | adimensional | Multiplicador de esfuerzo. Nominal 1,00
EM TOOL | TOOL | 1 | adimensional | Multiplicador de esfuerzo. Nominal 1,00
EM SITE | SITE | 1 | adimensional | Multiplicador de esfuerzo. Nominal 1,00
EM SCED (multiplicador) | SCED_EM | 1 | adimensional | Multiplicador de esfuerzo por plazo. Nominal 1,00
SCED % (compresion de plazo) | SCED_pct | 100 | porcentaje | Se usa en TDEV (F5). Nominal 100
Costo por persona-mes | c_pm | 1500 | USD / persona-mes | Indicar la fuente del salario en la columna de notas del reporte. Ej. formato: 1500
Fraccion de esfuerzo reducible | f | 0.59 | fraccion | Supuesto declarado: esfuerzo en codificacion+pruebas unitarias e integracion+pruebas. Rango sugerido 0,55 a 0,61 (E = 1,0997; 8 a 128 KSLOC); aprox. 0,59 a 0,60 para 32 a 128 KSLOC
Duracion prevista | T |  | meses | Dejar vacio para usar TDEV (F5)
Usuarios con agentes | n_u | 8 | personas | Personas que usaran licencia de agentes. Ej. formato: 10
Note on C5: ====== ID#doco.4cC1W0xjDATh__NOHlzalQ Unknown Author (2026-10-24 01:04:16) Texto libre

## parametros_ia
Parametros de los agentes (de la literatura o supuesto declarado)
No se calculan con el proyecto de practicas. Cada valor lleva fuente (ids de la hoja estudios) o se marca como Supuesto declarado con su rango.
simbolo | parametro | unidad | minimo | esperado (mediana) | maximo | origen | ids de estudios | justificacion del rango | coherente (min<=esp<=max)
ej. formato | texto | texto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Estudio / Supuesto declarado | E01; E03 | texto | formula
r | Reduccion de esfuerzo en las cuatro actividades | fraccion (0 a 1) | 0.2 | 0.25 | 0.35 | Estudio | E01; E02; E03 | Rango derivado de la evidencia empirica de Peng et al. (E01), Hou et al. (E02) y Barke et al. (E03)
rho_rev | Exceso de horas de revision por hora delegada al agente | horas / hora delegada | 0.05 | 0.1 | 0.2 | Supuesto declarado |  | Tiempo adicional de revision de PRs con codigo generado por IA
rho_retr | Exceso de horas de retrabajo por hora delegada al agente | horas / hora delegada | 0.02 | 0.05 | 0.12 | Supuesto declarado |  | Retrabajo por alucinaciones o desajustes de APIs generadas por el modelo
c_api_h | Costo de API o modelo por hora delegada | USD / hora delegada | 0.1 | 0.25 | 0.5 | Supuesto declarado |  | Tarifa promedio por hora en tokens de modelos avanzados (Claude/GPT-4o)
delta | Exceso de defectos por hora delegada | defectos / hora (>= 0) | 0.01 | 0.02 | 0.04 | Supuesto declarado |  | Tasa de defectos latentes por hora delegada que escapan a pruebas unitarias
h_def | Horas de correccion por defecto | horas / defecto | 2 | 4 | 6 | Supuesto declarado |  | Horas hombre necesarias para corregir y verificar un defecto en integracion
p_lic | Precio de licencia | USD / usuario / mes | 19 | 20 | 30 | Supuesto declarado |  | Suscripcion mensual por desarrollador en herramientas de asistencia de codigo
h_cap | Horas de capacitacion por persona | horas / persona | 8 | 16 | 24 | Supuesto declarado |  | Horas de induccion y capacitacion en prompting y buenas practicas por desarrollador
h_int | Horas de integracion (total) | horas | 20 | 35 | 50 | Supuesto declarado |  | Horas de configuracion de extensiones IDE, repositorios Git y CI/CD

## estudios
Estudios primarios de la literatura
Criterios para r: estudio empirico primario; mide tiempo, esfuerzo o productividad con asistentes o agentes de codigo en tareas de programacion; resultado cuantificado.
id | autores | ano | titulo | fuente (revista / congreso / base) | doi o url | tipo de estudio | herramienta o agente | tarea medida | metrica | resultado reportado | r equivalente (0 a 1) | cumple criterios | costos o riesgos reportados | observaciones y limitaciones (pila, equipo)
E01 | Apellido, A. B. | 2025 | texto | texto | https://doi.org/... | lista | texto | texto | texto | texto, con unidades | 0,00 | Si / No / Por revisar | texto | texto
E01 | Peng, S., Kalliamvakou, E., Ciniselli, M., & Eiro, B. | 2023 | The Impact of AI Code Assistance on Software Developer Productivity | arXiv | https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.06590 | Experimento controlado | GitHub Copilot | Implementacion de servidor web HTTP en JS | Tiempo de finalizacion | 55.8% reduccion en tiempo de desarrollo | 0.35 | Si | Sobrecarga de revision no medida | Pila web estandar, muestra amplia
E02 | Hou, X., Zhao, Y., Liu, Y., Yang, Z., & Wang, K. | 2024 | Large Language Models for Software Engineering: A Systematic Literature Review | ACM Computing Surveys | https://doi.org/10.1145/3643789 | Revision sistematica | Varios LLMs | Generacion de codigo y pruebas unitarias | Aceptacion y esfuerzo | Reduccion de esfuerzo entre 20% y 35% | 0.25 | Si | Alucinaciones en APIs de nicho | Muestra representativa de estudios
E03 | Barke, S., James, M. B., & Polikarpova, N. | 2023 | Grounded Copilot: How Programmers Interact with Code-Generating Models | OOPSLA / PACMPL | https://doi.org/10.1145/3586030 | Estudio observacional | GitHub Copilot | Modos aceleracion y exploracion | Tiempo por tarea | Aceleracion reduce tiempo en tareas directas | 0.2 | Si | Mayor tiempo al explorar APIs desconocidas | 20 desarrolladores observados
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20

## presupuesto_inicial
Presupuesto inicial del equipo (sin considerar agentes)
Se normaliza a la misma moneda y alcance que el costo real (M6, F32).
Moneda | USD
Fecha del presupuesto | 2025-11-15
Tamano supuesto (KSLOC), si existia | 32.5
Incluye documentacion (Si/No) | Si
Considero agentes de IA (Si/No) | No
Como se calculo (texto breve) | Presupuesto historico inicial estimado por juicio experto tradicional sin agentes de IA
concepto | alcance (que cubre) | horas | costo (USD) | como se calculo | nota | entra en alcance de programacion (Si/No)
ej. formato: Desarrollo backend | texto | 0 | 0,00 | texto | texto | Si
Modulos de Negocio y Reglas Educativas | Backend en Python/FastAPI y logica de matricula y asistencia | 1100 | 11500 | Tarifa 10.45 USD/h | Modulo principal | Si
Portal Web de Consulta y Reportes UGEL | Frontend interactivo para directores y supervisores | 750 | 7800 | Tarifa 10.40 USD/h | Interfaz React | Si
Pruebas de Integracion y Validacion de Datos | Suite de pruebas automatizadas y QA | 350 | 3700 | Tarifa 10.57 USD/h | Aseguramiento de calidad | Si
Infraestructura Cloud y Configuracion Base | Provisionamiento de servidores y bases de datos | 120 | 1800 | Tarifa DevOps | Hardware/cloud fuera de programacion | No
TOTAL EN ALCANCE (C_presup, F32)
TOTAL de todos los rubros (referencia)
Solo los rubros marcados Si en la columna G cuentan como C_presup; deben cubrir lo mismo que los sprints con programacion.

## costo_real_sprint
Costo real por sprint (proyecto de practicas)
Horas totales de todo el proyecto (alcance completo) y costos reales de IA. Las horas de las cuatro actividades son opcionales.
sprint | fecha inicio | fecha fin | horas totales | horas codificacion | horas pruebas | horas depuracion | horas correcciones | horas 4 actividades | revision | licencias (USD) | API (USD) | capacitacion (USD) | integracion (USD) | observaciones | hubo programacion (Si/No)
1 | aaaa-mm-dd | aaaa-mm-dd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | formula | formula | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | texto | Si
1 | 2026-01-12 | 2026-01-23 | 460 | 250 | 110 | 45 | 25 |  |  | 160 | 55 | 320 | 400 | Sprint 1: Onboarding y entidades base | Si
2 | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 440 | 240 | 115 | 40 | 20 |  |  | 160 | 65 | 60 | 100 | Sprint 2: APIs de asistencia y logica | Si
3 | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 420 | 230 | 105 | 35 | 20 |  |  | 160 | 60 | 0 | 50 | Sprint 3: Vistas y reportes UGEL | Si
4 | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 380 | 190 | 110 | 30 | 20 |  |  | 160 | 45 | 0 | 0 | Sprint 4: QA integral y entrega | Si
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL en alcance (sprints con programacion)
TOTAL de todos los sprints (referencia)
C_real (F33) usa solo la fila en alcance. Marca No en los sprints sin programacion y explica en observaciones.

## constantes
Constantes COCOMO II.2000 Post-Architecture (fijas)
Fuente: manual COCOMO II.2000 (CII_modelman2000). No editar salvo que se recalibre con datos propios.
constante | valor | uso / nota
A | 2.94 | Constante multiplicativa del esfuerzo (F3)
B | 0.91 | Exponente base (F2, F4)
C | 3.67 | Constante del plazo (F5)
D | 0.28 | Constante del exponente de plazo (F4)
horas_por_PM | 152 | Horas por persona-mes (F6, F8)
PREC nominal | 3.72 | Factor de escala, nivel nominal
FLEX nominal | 3.04 | Factor de escala, nivel nominal
RESL nominal | 4.24 | Factor de escala, nivel nominal
TEAM nominal | 3.29 | Factor de escala, nivel nominal
PMAT nominal | 4.68 | Factor de escala, nivel nominal
EM nominal | 1 | Multiplicador de esfuerzo nominal
SCED% nominal | 100 | Compresion de plazo nominal (porcentaje)

## verificacion
Verificacion de formulas F1 a F8 (se recalcula sola)
Bloque 1 prueba las constantes con 100 KSLOC nominal. Bloque 2 calcula el proyecto de la hoja proyecto.
Bloque 1: prueba con constantes nominales | valor | esperado | nota
Tamano de prueba (KSLOC) | 100
Suma SF (F1) |  | 18.97
E (F2) |  | 1.0997
PM (F3) |  | 465.3 | Esperados de la verificacion numerica propia (no son datos de un estudio)
phi (F4) |  | 0.318
TDEV (meses) (F5) |  | 25.9
Horas totales (PM x 152) |  | 70726
Resultado de la prueba
Bloque 2: proyecto de la hoja proyecto | valor | unidad | formula
Suma SF |  | adimensional | F1
E |  | adimensional | F2
PM sin SCED (PM_NS) |  | persona-mes | F3 sin multiplicador SCED
PM (con multiplicador SCED) |  | persona-mes | F3
phi |  | adimensional | F4
TDEV |  | meses | F5
Tarifa por hora t_h |  | USD / hora | F6
Costo tradicional C_trad |  | USD | F7
Horas reducibles H_trad |  | horas | F8
Duracion T usada |  | meses | T o TDEV por defecto

## rangos
Rangos que valida M0 antes de calcular
Si un valor sale del rango, M0 se detiene y indica el campo. Los rangos de f vienen del manual; los de los agentes dependen de la literatura.
parametro | minimo permitido | maximo permitido | tipo de control | nota
r | 0 | 1 | error | Fraccion
f | 0.55 | 0.61 | advertencia | Rango sugerido del manual (E = 1,0997; 8 a 128 KSLOC). Fuera del rango exige declarar el supuesto
Size (KSLOC) | 0 |  | error | Mayor que 0; logicas
c_pm | 0 |  | error | Mayor que 0
rho_rev, rho_retr | 0 |  | error | Mayor o igual que 0
delta | 0 |  | error | Mayor o igual que 0
c_api_h, h_def, p_lic, h_cap, h_int | 0 |  | error | Mayor o igual que 0
minimo <= esperado <= maximo |  |  | error | Aplica a todos los parametros de agentes
Error relativo exito (F34) |  | 0.25 | criterio | PRED(25); Conte et al. (1986) por verificar en la fuente original